## Sheet1
类型 | 风险名称 | 风险控制 | 类型 | 风险名称 | 发生概率 | 损失 | 危险度 | 类型 | 风险名称 | 发生概率 | 危险度 | 风险控制
需求风险 | 需求已经成为项目基准,但需求还在继续变化 | 对需求变更进行相应的控制、管理,并对计划作出适当调整 | 需求风险 | 需求已经成为项目基准,但需求还在继续变化 | 0.05 |  | 0.5 | 需求风险 | 需求已经成为项目基准,但需求还在继续变化 | 0.05 | 0.5 | 对需求变更进行相应的控制、管理,并对计划作出适当调整
| 需求定义欠佳,而进一步的定义会扩展项目范畴 | 相应调整需求,保证需求的清晰、准确、一致 |  | 需求定义欠佳,而进一步的定义会扩展项目范畴 | 0.02 |  | 0.2 |  | 需求定义欠佳,而进一步的定义会扩展项目范畴 | 0.02 | 0.2 | 相应调整需求,保证需求的清晰、准确、一致
| 添加额外的需求 | 对需求变更进行相应的控制、管理,并对计划作出适当调整 |  | 添加额外的需求 | 0.1 |  | 0.8 |  | 添加额外的需求 | 0.1 | 0.8 | 对需求变更进行相应的控制、管理,并对计划作出适当调整
| 产品定义含混的部分比预期需要更多的时间 | 加强客户参与,尽快明确产品定义中模糊的部分,并对计划作出适当调整 |  | 产品定义含混的部分比预期需要更多的时间 | 0.05 |  | 0.3 |  | 产品定义含混的部分比预期需要更多的时间 | 0.05 | 0.3 | 加强客户参与,尽快明确产品定义中模糊的部分,并对计划作出适当调整
| 在做需求中客户参与不够 | 要求客户参与相关过程,重新确认需求,并对计划作出相应调整 |  | 在做需求中客户参与不够 | 0.05 |  | 0.3 |  | 在做需求中客户参与不够 | 0.05 | 0.3 | 要求客户参与相关过程,重新确认需求,并对计划作出相应调整
| 缺少有效的需求变化管理过程 | 尽快制定有效的需求变化管理过程,并对计划作出适当调整 |  | 缺少有效的需求变化管理过程 | 0.05 |  | 0.5 |  | 缺少有效的需求变化管理过程 | 0.05 | 0.5 | 尽快制定有效的需求变化管理过程,并对计划作出适当调整
计划编制风险 | 计划、资源和产品定义全凭客户或上层领导口头指令,并且不完全一致 | 与客户或者上层领导协商,并马上通知组员进行项目修整 | 计划编制风险 | 计划、资源和产品定义全凭客户或上层领导口头指令,并且不完全一致 | 0.02 |  | 0.1 | 计划编制风险 | 计划、资源和产品定义全凭客户或上层领导口头指令,并且不完全一致 | 0.02 | 0.1 | 与客户或者上层领导协商,并马上通知组员进行项目修整
| 计划是优化的,是"最佳状态",但计划不现实,只能算是"期望状态" | 对计划作出相应调整,修改不现实的部分 |  | 计划是优化的,是"最佳状态",但计划不现实,只能算是"期望状态" | 0.05 |  | 0.25 |  | 计划是优化的,是"最佳状态",但计划不现实,只能算是"期望状态" | 0.05 | 0.25 | 对计划作出相应调整,修改不现实的部分
| 计划基于使用特定的小组成员,而那个特定的小组成员其实指望不上 | 重新就实际情况再次制定计划 |  | 计划基于使用特定的小组成员,而那个特定的小组成员其实指望不上 | 0.02 |  | 0.2 |  | 计划基于使用特定的小组成员,而那个特定的小组成员其实指望不上 | 0.02 | 0.2 | 重新就实际情况再次制定计划
| 产品规模(代码行数、功能点、与前一产品规模的百分比)比估计的要大 | 重新估计产品规模,及时调整相关活动的进度 |  | 产品规模(代码行数、功能点、与前一产品规模的百分比)比估计的要大 | 0.02 |  | 0.1 |  | 产品规模(代码行数、功能点、与前一产品规模的百分比)比估计的要大 | 0.02 | 0.1 | 重新估计产品规模,及时调整相关活动的进度
| 完成目标日期提前,但没有相应地调整产品范围或可用资源 | 及时与客户沟通,增加人力或适当降低目标要求 |  | 完成目标日期提前,但没有相应地调整产品范围或可用资源 | 0.02 |  | 0.1 |  | 完成目标日期提前,但没有相应地调整产品范围或可用资源 | 0.02 | 0.1 | 及时与客户沟通,增加人力或适当降低目标要求
| 涉足不熟悉的产品领域,花费在设计和实现上的时间比预期的要多 | 加强关键技术的公关,并及时调整项目进度 |  | 涉足不熟悉的产品领域,花费在设计和实现上的时间比预期的要多 | 0.05 |  | 0.5 |  | 涉足不熟悉的产品领域,花费在设计和实现上的时间比预期的要多 | 0.05 | 0.5 | 加强关键技术的公关,并及时调整项目进度
组织和管理风险 | 仅由管理层或市场人员进行技术决策,导致计划进度缓慢,计划时间延长 | 对技术决策进行必要的调整 | 组织和管理风险 | 仅由管理层或市场人员进行技术决策,导致计划进度缓慢,计划时间延长 | 0.01 |  | 0.1 | 组织和管理风险 | 仅由管理层或市场人员进行技术决策,导致计划进度缓慢,计划时间延长 | 0.01 | 0.1 | 对技术决策进行必要的调整
| 低效的项目组结构降低生产率 | 对项目的组织结构进行必要调整 |  | 低效的项目组结构降低生产率 | 0.01 |  | 0.15 |  | 低效的项目组结构降低生产率 | 0.01 | 0.15 | 对项目的组织结构进行必要调整
| 管理层审查、决策的周期比预期的时间长 | 提高人员效率或适当延长工作时间 |  | 管理层审查、决策的周期比预期的时间长 | 0.1 |  | 0.05 |  | 管理层审查、决策的周期比预期的时间长 | 0.1 | 0.05 | 提高人员效率或适当延长工作时间
| 预算削减,打乱项目计划 | 适当调整项目预算和项目计划 |  | 预算削减,打乱项目计划 | 0.01 |  | 0.1 |  | 预算削减,打乱项目计划 | 0.01 | 0.1 | 适当调整项目预算和项目计划
| 管理层作出了打击项目组织积极性的决定 | 与管理层协商，对决策进行调整或积极应对调整 |  | 管理层作出了打击项目组织积极性的决定 | 0.01 |  | 0.5 |  | 管理层作出了打击项目组织积极性的决定 | 0.01 | 0.5 | 与管理层协商，对决策进行调整或积极应对调整
| 缺乏必要的规范,导至工作失误与重复工作 | 及时制定或调整相应的规范 |  | 缺乏必要的规范,导至工作失误与重复工作 | 0.01 |  | 0.5 |  | 缺乏必要的规范,导至工作失误与重复工作 | 0.01 | 0.5 | 及时制定或调整相应的规范
| 非技术的第三方的工作(预算批准、设备采购批准、法律方面的审查、安全保证等)时间比预期的延长 | 对项目进度,计划进行必要的调整以挽回由此造成的损失 |  | 非技术的第三方的工作(预算批准、设备采购批准、法律方面的审查、安全保证等)时间比预期的延长 | 0.01 |  | 0.5 |  | 非技术的第三方的工作(预算批准、设备采购批准、法律方面的审查、安全保证等)时间比预期的延长 | 0.01 | 0.5 | 对项目进度,计划进行必要的调整以挽回由此造成的损失
人员风险 | 作为先决条件的任务(如培训及其他项目)不能按时完成 | 适当调整项目计划,并尽量缩短先决条件准备期 | 人员风险 | 作为先决条件的任务(如培训及其他项目)不能按时完成 | 0.01 |  | 0.2 | 人员风险 | 作为先决条件的任务(如培训及其他项目)不能按时完成 | 0.01 | 0.2 | 适当调整项目计划,并尽量缩短先决条件准备期
| 开发人员和管理层之间关系不佳,导致决策缓慢,影响全局 | 尽快改善开发人员与管理层的关系 |  | 开发人员和管理层之间关系不佳,导致决策缓慢,影响全局 | 0.02 |  | 0.4 |  | 开发人员和管理层之间关系不佳,导致决策缓慢,影响全局 | 0.02 | 0.4 | 尽快改善开发人员与管理层的关系
| 缺乏激励措施,士气低下,降低了生产能力 | 采取相应措施,提高士气,提高生产能力 |  | 缺乏激励措施,士气低下,降低了生产能力 | 0.02 |  | 0.2 |  | 缺乏激励措施,士气低下,降低了生产能力 | 0.02 | 0.2 | 采取相应措施,提高士气,提高生产能力
| 某些人员需要更多的时间适应还不熟悉的软件工具和环境 | 对相关人员加强相应的培训和指导 |  | 某些人员需要更多的时间适应还不熟悉的软件工具和环境 | 0.02 |  | 0.2 |  | 某些人员需要更多的时间适应还不熟悉的软件工具和环境 | 0.02 | 0.2 | 对相关人员加强相应的培训和指导
| 项目后期加入新的开发人员,需进行培训并逐渐与现有成员沟通,从而使现有成员的工作效率降低 | 适当调整人力资源的分配,并对计划作出相应调整 |  | 项目后期加入新的开发人员,需进行培训并逐渐与现有成员沟通,从而使现有成员的工作效率降低 | 0.02 |  | 0.2 |  | 项目后期加入新的开发人员,需进行培训并逐渐与现有成员沟通,从而使现有成员的工作效率降低 | 0.02 | 0.2 | 适当调整人力资源的分配,并对计划作出相应调整
| 由于项目组成员之间发生冲突,导致沟通不畅、设计欠佳、接口出现错误和额外的重复工作 | 化解成员之间的冲突或对项目成员进行调整 |  | 由于项目组成员之间发生冲突,导致沟通不畅、设计欠佳、接口出现错误和额外的重复工作 | 0.03 |  | 0.45 |  | 由于项目组成员之间发生冲突,导致沟通不畅、设计欠佳、接口出现错误和额外的重复工作 | 0.03 | 0.45 | 化解成员之间的冲突或对项目成员进行调整
| 不适应工作的成员没有调离项目组,影响了项目组其他成员的积极性 | 调离不适应工作的成员，对人力资源进行相应调整 |  | 不适应工作的成员没有调离项目组,影响了项目组其他成员的积极性 | 0.03 |  | 0.45 |  | 不适应工作的成员没有调离项目组,影响了项目组其他成员的积极性 | 0.03 | 0.45 | 调离不适应工作的成员，对人力资源进行相应调整
| 没有找到项目急需的具有特定技能的人 | 对项目组的人力及时间进行合理的分配,必要时再次争取合适人员的加入 |  | 没有找到项目急需的具有特定技能的人 | 0.03 |  | 0.3 |  | 没有找到项目急需的具有特定技能的人 | 0.03 | 0.3 | 对项目组的人力及时间进行合理的分配,必要时再次争取合适人员的加入
客户风险 | 客户对于最后交付的产品不满意,要求重新设计和重做 | 与相关人员沟通,就沟通情况对产品进行改造或者重做 | 客户风险 | 客户对于最后交付的产品不满意,要求重新设计和重做 | 0.01 |  | 1 | 客户风险 | 客户对于最后交付的产品不满意,要求重新设计和重做 | 0.01 | 1 | 与相关人员沟通,就沟通情况对产品进行改造或者重做
| 客户的意见未被采纳,造成产品最终无法满足用户要求 | 与相关人员沟通,对产品进行改造以满足客户需求 |  | 客户的意见未被采纳,造成产品最终无法满足用户要求 | 0.02 |  | 0.5 |  | 客户的意见未被采纳,造成产品最终无法满足用户要求 | 0.02 | 0.5 | 与相关人员沟通,对产品进行改造以满足客户需求
| 客户对规划、原型和规格的审核、决策周期比预期的要长 | 与相关人员沟通,就沟通情况对计划作出相应调整 |  | 客户对规划、原型和规格的审核、决策周期比预期的要长 | 0.1 |  | 0.5 |  | 客户对规划、原型和规格的审核、决策周期比预期的要长 | 0.1 | 0.5 | 与相关人员沟通,就沟通情况对计划作出相应调整
| 客户没有或不能参与规划、原型和规格阶段的审核,导致需求不稳定和产品生产周期的变更 | 要求客户参与相关过程,重新确认需求,并对计划作出相应调整 |  | 客户没有或不能参与规划、原型和规格阶段的审核,导致需求不稳定和产品生产周期的变更 | 0.02 |  | 0.3 |  | 客户没有或不能参与规划、原型和规格阶段的审核,导致需求不稳定和产品生产周期的变更 | 0.02 | 0.3 | 要求客户参与相关过程,重新确认需求,并对计划作出相应调整
| 客户答复的时间(如回答或澄清与需求相关问题的时间)比预期长 | 与相关人员沟通,就沟通情况对计划作出相应调整 |  | 客户答复的时间(如回答或澄清与需求相关问题的时间)比预期长 | 0.03 |  | 0.3 |  | 客户答复的时间(如回答或澄清与需求相关问题的时间)比预期长 | 0.03 | 0.3 | 与相关人员沟通,就沟通情况对计划作出相应调整
| 客户提供的组件质量欠佳,导致额外的测试、设计和集成工作,以及额外的客户关系管理工作不完善 | 与相关人员沟通,就沟通情况对计划作出相应调整 |  | 客户提供的组件质量欠佳,导致额外的测试、设计和集成工作,以及额外的客户关系管理工作不完善 | 0.02 |  | 0.2 |  | 客户提供的组件质量欠佳,导致额外的测试、设计和集成工作,以及额外的客户关系管理工作不完善 | 0.02 | 0.2 | 与相关人员沟通,就沟通情况对计划作出相应调整
产品风险 | 矫正质量低下的不可接受的产品,需要比预期更多的测试、设计和实现工作 | 重写相应模块或适当增加投入 | 产品风险 | 矫正质量低下的不可接受的产品,需要比预期更多的测试、设计和实现工作 | 0.03 |  | 0.3 | 产品风险 | 矫正质量低下的不可接受的产品,需要比预期更多的测试、设计和实现工作 | 0.03 | 0.3 | 重写相应模块或适当增加投入
| 开发额外的不需要的功能(镀金),延长了计划进度 | 加快后期的开发进度,并对计划进行相应调整 |  | 开发额外的不需要的功能(镀金),延长了计划进度 | 0.02 |  | 0.3 |  | 开发额外的不需要的功能(镀金),延长了计划进度 | 0.02 | 0.3 | 加快后期的开发进度,并对计划进行相应调整
| 严格要求与现有系统兼容,需要进行比预期更多的测试、设计和实现工作 | 与相关人员沟通,相应的增加人力及时间投入或延长开发周期 |  | 严格要求与现有系统兼容,需要进行比预期更多的测试、设计和实现工作 | 0.06 |  | 0.7 |  | 严格要求与现有系统兼容,需要进行比预期更多的测试、设计和实现工作 | 0.06 | 0.7 | 与相关人员沟通,相应的增加人力及时间投入或延长开发周期
| 要求与其他系统或不受本项目组控制的系统相连,导致无法预料的设计、实现和测试工作 | 与相关人员沟通,相应的增加人力及时间投入或延长开发与测试周期 |  | 要求与其他系统或不受本项目组控制的系统相连,导致无法预料的设计、实现和测试工作 | 0.03 |  | 0.7 |  | 要求与其他系统或不受本项目组控制的系统相连,导致无法预料的设计、实现和测试工作 | 0.03 | 0.7 | 与相关人员沟通,相应的增加人力及时间投入或延长开发与测试周期
| 在不熟悉或未经检验的软件和硬件环境中运行所产生的未预料到的问题 | 修改相应模块或适当增加投入,让产品能适应其他环境 |  | 在不熟悉或未经检验的软件和硬件环境中运行所产生的未预料到的问题 | 0.02 |  | 0.7 |  | 在不熟悉或未经检验的软件和硬件环境中运行所产生的未预料到的问题 | 0.02 | 0.7 | 修改相应模块或适当增加投入,让产品能适应其他环境
| 开发一种全新的模块将比预期花费更长的时间 | 与相关人员沟通,相应的增加人力及时间投入或延长开发周期 |  | 开发一种全新的模块将比预期花费更长的时间 | 0.02 |  | 0.3 |  | 开发一种全新的模块将比预期花费更长的时间 | 0.02 | 0.3 | 与相关人员沟通,相应的增加人力及时间投入或延长开发周期
| 依赖正在开发中的技术将延长计划进度 | 与相关人员沟通,相应的增加人力及时间投入或延长开发周期 |  | 依赖正在开发中的技术将延长计划进度 | 0.02 |  | 0.4 |  | 依赖正在开发中的技术将延长计划进度 | 0.02 | 0.4 | 与相关人员沟通,相应的增加人力及时间投入或延长开发周期
设计和实现风险 | 设计质量低下,导致重复设计 | 与相关人员沟通,就沟通情况对设计和实现作出相应调整 | 设计和实现风险 | 设计质量低下,导致重复设计 | 0.04 |  | 0.6 | 设计和实现风险 | 设计质量低下,导致重复设计 | 0.04 | 0.6 | 与相关人员沟通,就沟通情况对设计和实现作出相应调整
| 一些必要的功能无法使用现有的代码和库实现,开发人员必须使用新的库或者自行开发新的功能 | 加快后期进度或改用更成熟的方法,并对设计实现作出适当的调整 |  | 一些必要的功能无法使用现有的代码和库实现,开发人员必须使用新的库或者自行开发新的功能 | 0.01 |  | 0.4 |  | 一些必要的功能无法使用现有的代码和库实现,开发人员必须使用新的库或者自行开发新的功能 | 0.01 | 0.4 | 加快后期进度或改用更成熟的方法,并对设计实现作出适当的调整
| 代码和库质量低下,导致需要进行额外的测试,修正错误,或重新制作 | 加快后期进度或改用更成熟的方法,并对设计实现作出适当的调整 |  | 代码和库质量低下,导致需要进行额外的测试,修正错误,或重新制作 | 0.01 |  | 0.4 |  | 代码和库质量低下,导致需要进行额外的测试,修正错误,或重新制作 | 0.01 | 0.4 | 加快后期进度或改用更成熟的方法,并对设计实现作出适当的调整
| 过高估计了增强型工具对计划进度的节省量 | 重新估计增强型工具的作用,并对计划作出相应调整 |  | 过高估计了增强型工具对计划进度的节省量 | 0.02 |  | 0.2 |  | 过高估计了增强型工具对计划进度的节省量 | 0.02 | 0.2 | 重新估计增强型工具的作用,并对计划作出相应调整
| 分别开发的模块无法有效集成,需要重新设计或制作 | 与相关人员沟通,对相应模块作出相应调整或重新设计实现 |  | 分别开发的模块无法有效集成,需要重新设计或制作 | 0.03 |  | 0.45 |  | 分别开发的模块无法有效集成,需要重新设计或制作 | 0.03 | 0.45 | 与相关人员沟通,对相应模块作出相应调整或重新设计实现
过程风险 | 大量的纸面工作导致进程比预期的慢 | 与相关人员沟通,加强后期的人力时间投入以保证质量、速度 | 过程风险 | 大量的纸面工作导致进程比预期的慢 | 0.02 |  | 0.4 | 过程风险 | 大量的纸面工作导致进程比预期的慢 | 0.02 | 0.4 | 与相关人员沟通,加强后期的人力时间投入以保证质量、速度
| 前期的质量保证行为不真实,导致后期的重复工作 | 与相关人员沟通,加强后期的人力时间投入以保证质量、速度 |  | 前期的质量保证行为不真实,导致后期的重复工作 | 0.03 |  | 0.3 |  | 前期的质量保证行为不真实,导致后期的重复工作 | 0.03 | 0.3 | 与相关人员沟通,加强后期的人力时间投入以保证质量、速度
| 太不正规(缺乏对软件开发策略和标准的遵循),导致沟通不足,质量欠佳,甚至需重新开发 | 严格遵循相关标准,加强沟通,并减少损失 |  | 太不正规(缺乏对软件开发策略和标准的遵循),导致沟通不足,质量欠佳,甚至需重新开发 | 0.04 |  | 0.6 |  | 太不正规(缺乏对软件开发策略和标准的遵循),导致沟通不足,质量欠佳,甚至需重新开发 | 0.04 | 0.6 | 严格遵循相关标准,加强沟通,并减少损失
| 过于正规(教条地坚持软件开发策略和标准),导致过多耗时于无用的工作 | 与相关人员沟通,对相关开发策略和标准进行适当调整 |  | 过于正规(教条地坚持软件开发策略和标准),导致过多耗时于无用的工作 | 0.02 |  | 0.5 |  | 过于正规(教条地坚持软件开发策略和标准),导致过多耗时于无用的工作 | 0.02 | 0.5 | 与相关人员沟通,对相关开发策略和标准进行适当调整
| 向管理层撰写进程报告占用开发人员的时间比预期的多 | 与相关人员沟通,适当减少撰写报告的次数以提高项目开发进度 |  | 向管理层撰写进程报告占用开发人员的时间比预期的多 | 0.02 |  | 0.2 |  | 向管理层撰写进程报告占用开发人员的时间比预期的多 | 0.02 | 0.2 | 与相关人员沟通,适当减少撰写报告的次数以提高项目开发进度
| 风险管理粗心,导致未能发现重大的项目风险 | 尽量弥补发现的项目风险并加强后期风险管理，对后期计划进行必要的调整 |  | 风险管理粗心,导致未能发现重大的项目风险 | 0.04 |  | 0.8 |  | 风险管理粗心,导致未能发现重大的项目风险 | 0.04 | 0.8 | 尽量弥补发现的项目风险并加强后期风险管理，对后期计划进行必要的调整